## 目录
项目 | 时间 | 任务 | 完成情况 | 备注
广丰数采项目 | 5月 | 1.确定与底层DAC通讯规范，封装卷烟机，包装机实时数据请求共用方法; 2.精简PMS/WCT系统代码，删除冗余; 3.完成MES下发接口，总进度60%; 4.完成《技术格式及编写规则2003.doc》文档; 5.Redis模拟数据; 6.GD开发研究； 7.GD环境搭建； 8，前置机组装，调试； 9，软件和加工件采购； 10，施工方案编写； 11，建设INSQL数据库；
| 6月 | 1.完成MES接口反馈，总进度100%； 2.完成PMS系统：设备管理、生产管理、系统管理、生产监视；
| 7月 | 1.完成PMS系统：系统日志、质量管理、通知告警、文档管理；
其他项目 | 8月
9月
广丰数采项目 | 10月 | 1.完成WCT系统：生产监视、生产调度、设备管理、通知告警、系统管理
| 11月 | 1.完成WCT系统：质量管理,物料呼叫； 2.完成相关报表开发； 3.系统UI优化；
| 12月 | 1.综合测试
备注：粗略整体模块计划如上，会因外在因素调整变更，以当月计划为主。

## 5月软件开发
模块 | 所属子系统 | 功能 | 负责人 | 开发周期 （天） | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际完成 时间 | 测试状态 | 状态 | 测试结果
Redis模拟数据 | DAC | 设计文档编写 | 涂宵 | 2 | 2019-05-05 | 2019-05-06
|  | 卷烟机 1~4号设备 | 涂宵 | 1 | 2019-05-05 | 2019-05-05
|  | 包装机 1~4号设备 | 涂宵 | 2 | 2019-05-06 | 2019-05-07
|  | 成型机 1~4号设备 | 涂宵 | 1 | 2019-05-08 | 2019-05-08
|  | 装箱机 1~4号设备 | 涂宵 | 1 | 2019-05-09 | 2019-05-09
|  | 发射机 1~4号设备 | 涂宵 | 1 | 2019-05-10 | 2019-05-10
与底层DAC通讯 共用方法封装 | PMS | 卷包车间生产监视 | 曾庆卫 | 3 | 2019-05-05 | 2019-05-07
|  | 成型机生产监视 | 曾庆卫 | 2 | 2019-05-08 | 2019-05-09
| WCT | 卷烟机机台监视 | 曾庆卫 | 3 | 2019-05-09 | 2019-05-13
|  | 包装机机台监视 | 曾庆卫 | 2 | 2019-05-14 | 2019-05-15
|  | 成型机机台监视 | 曾庆卫 | 2 | 2019-05-16 | 2019-05-17
|  | 发射机机台监视 | 曾庆卫 | 2 | 2019-05-20 | 2019-05-21
|  | 装箱机机台监视 | 曾庆卫 | 2 | 2019-05-22 | 2019-05-23
MES接口 | PMS/WCT | 协助完成MES接口 | 曾庆卫 | 5 | 2019-05-24 | 2019-05-30
技术格式及编写规则 | 文档规范 | JAVA、C、C#、C++、VB 编码规范文档 | 张珂怡/宁灿敏 | 5 | 2019-05-13 | 2019-05-17
精简系统代码 | PMS | 删除冗余功能 精简后提交GIT | 万昌煌 | 2 | 2019-05-05 | 2019-05-06
| WCT | 删除冗余功能 精简后提交GIT | 万昌煌 | 1 | 2019-05-07 | 2019-05-07
MES接口 | PMS | 系统握手信号 | 万昌煌 | 1 | 2019-05-08 | 2019-05-08
| PMS | 成品和滤棒BOM | 万昌煌 | 3 | 2019-05-09 | 2019-05-13
| PMS | 卷包成型工单下发 | 万昌煌 | 3 | 2019-05-14 | 2019-05-16
| PMS | 工单撤销请求 | 万昌煌 | 2 | 2019-05-17 | 2019-05-20
| PMS | 设备主数据 | 鲍世威 | 3 | 2019-05-05 | 2019-05-07
| PMS | 设备保养工单下发 | 鲍世威 | 2 | 2019-05-08 | 2019-05-09
| PMS | 维修工单下发 | 鲍世威 | 1 | 2019-05-10 | 2019-05-10
| PMS | 设备故障类型定义 | 鲍世威 | 2 | 2019-05-13 | 2019-05-14
| PMS | 成品主数据 | 万昌煌 | 3 | 2019-05-21 | 2019-05-23
| PMS | 成型/卷包物料主数据 | 万昌煌 | 3 | 2019-05-24 | 2019-05-28
| PMS | 滤棒/烟丝半成品 | 万昌煌 | 3 | 2019-05-29 | 2019-05-31
| PMS | 计量单位 | 鲍世威 | 1 | 2019-05-15 | 2019-05-15
| PMS | 工单状态变化 | 鲍世威 | 1 | 2019-05-16 | 2019-05-16
| PMS | 工单撤销确认 | 鲍世威 | 1 | 2019-05-17 | 2019-05-17
| PMS | 卷包/成型外观缺陷基础数据下发 | 鲍世威 | 2 | 2019-05-20 | 2019-05-21
| PMS | 卷包批次检验结果判定 | 鲍世威 | 1 | 2019-05-22 | 2019-05-22
| PMS | 物料托盘锁定提醒 | 鲍世威 | 2 | 2019-05-23 | 2019-05-24
| PMS | 工单领退料信息 | 鲍世威 | 2 | 2019-05-27 | 2019-05-28
| PMS | 成品入库记录转发卷包数采 | 鲍世威 | 1 | 2019-05-29 | 2019-05-29
| PMS | 排班计划 | 鲍世威 | 2 | 2019-05-30 | 2019-05-31
测试 | PMS/WCT | 测试方案、测试案例编写 | 张珂怡 | 5 | 2019-05-20 | 2019-05-24
| PMS/WCT | 功能测试文档编写 | 张珂怡 | 5 | 2019-05-27 | 2019-05-31

## 6月硬件施工
模块 | 所属子系统 | 功能 | 负责人 | 开发周期 （天） | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际完成 时间 | 状态
施工 | 前置机组装 | 前置机电源模块组装 | 汪凌民/赵静 | 2 | 2019-06-03 | 2019-06-04
|  | 前置机接口模块组装 | 汪凌民/张伟 | 2 | 2019-06-05 | 2019-06-06
|  | 前置机GD模块组装 | 汪凌民/赵静 | 2 | 2019-06-07 | 2019-06-10
|  | 前置机Profibus接口模块组装 | 汪凌民/孙健 | 2 | 2019-06-11 | 2019-06-12
|  | 前置机高速计数器模块组装 | 汪凌民/孙健 | 2 | 2019-06-13 | 2019-06-14
| 电控柜组装 | 排版布局 | 孙健/赵静 | 3 | 2019-06-17 | 2019-06-19
|  | 安装 | 孙健/赵静 | 1 | 2019-06-20 | 2019-06-20
|  | 接线 | 孙健/赵静 | 2 | 2019-06-21 | 2019-06-24
测试 | 前置机模块测试 | 前置机主板性能压力测试 | 宁灿敏 | 5 | 2019-06-10 | 2019-06-24
|  | 前置机GD模块测试 | 汪凌民/宁灿敏 | 2 | 2019-06-24 | 2019-06-24

## 6月底层开发
模块 | 所属子系统 | 功能 | 负责人 | 开发周期 （天） | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际完成 时间 | 测试状态 | 状态 | 测试结果
硬件环境搭建 | GD环境搭建、测试 | 利用购买的GD卡搭建硬件环境，模拟实际环境发送测试数据 | 刘高 | 5 | 2019-06-03 | 2019-06-07
|  | GD代码优化 | 刘高 | 10 | 2019-06-03 | 2019-06-14
|  | SDK调试 | 涂霄 | 5 | 2019-06-10 | 2019-06-14
ISP开发 | ISP集中监控系统 | 搭建广烟模型； 调整数据源为Redis； | 李良庭 | 5 | 2019-06-10 | 2019-06-14

## 6月应用软件开发
模块 | 所属子系统 | 功能 | 负责人 | 开发周期 （天） | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际完成 时间 | 状态 | 测试结果 | 备注
登录 | PMS | 用户名密码登录（密码加密） | 万昌煌 | 0.5 | 2019.6.7 | 2019.6.7 |  |  | 完成
|  | 密码修改（密码加密） | 万昌煌 | 0.5 | 2019.6.7 | 2019.6.7 |  |  | 完成
| WCT | 刷卡登录 | 曾庆卫 | 1 | 2019.6.24 | 2019.6.24 |  |  | 未完成 |  | 代码有bug
|  | 用户名密码登录 | 曾庆卫 | 1 | 2019.6.25 | 2019.6.25 |  |  | 完成
用户管理 | PMS | 增删改查（密码加密） | 朱桂飞 | 1 | 2019.6.10 | 2019.6.10 |  |  | 完成
生产监视 | PMS | 卷包车间生产监视 | 朱桂飞 | 3 | 2019.6.11 | 2019.6.13 |  |  | 完成
|  | 成型机生产监视 | 朱桂飞 | 2 | 2019.6.14 | 2019.6.17 |  |  | 完成
|  | 培训指导开发 | 万昌煌 | 1 | 2019.6.10 | 2019.6.10 |  |  | 完成
|  | 模拟测试 | 万昌煌 | 1 | 2019.6.11 | 2019.6.11 |  |  | 完成
| WCT | 卷烟机机台监视 | 孙桢 | 3 | 2019.6.18 | 2019.6.20 |  |  | 完成
|  | 包装机机台监视 | 孙桢 | 2 | 2019.6.21 | 2019.6.24 |  |  | 完成
|  | 成型机机台监视 | 朱桂飞 | 2 | 2019.6.5 | 2019.6.6 |  |  | 完成
|  | 发射机机台监视 | 朱桂飞 | 1 | 2019.6.7 | 2019.6.7 |  |  | 完成
|  | 装箱机机台监视 | 朱桂飞 | 1 | 2019.6.10 | 2019.6.10 |  |  | 完成
|  | 培训指导开发 | 鲍世威 | 2 | 2019.6.11 | 2019.6.12 |  |  | 完成 |  | 万昌煌协助指导
|  | 模拟测试 | 鲍世威 | 2 | 2019.6.13 | 2019.6.14 |  |  | 完成 |  | 万昌煌协助指导
成本管理（新增） | PMS | 物料单价维护 | 鲍世威 | 1 | 2019.6.17 | 2019.6.17 |  |  | 未完成
|  | 设备额定产能维护 | 鲍世威 | 1 | 2019.6.18 | 2019.6.18 |  |  | 未完成
|  | 卷包/成型车间高架库实际领退料日产量报表 | 鲍世威/朱桂飞/曾庆卫 | 2 | 2019.6.25 | 2019.6.26 |  |  | 未完成
|  | 卷包/成型车间高架库实际消耗日产量报表 | 鲍世威/朱桂飞/曾庆卫 | 2 | 2019.6.27 | 2019.6.28 |  |  | 未完成
|  | 卷包/成型车间数采实际采集日产量报表 | [6 empty] | 未完成
|  | 卷包/成型产量消耗报表 | [6 empty] | 未完成
|  | 卷包/成型物料消耗报表 | [6 empty] | 未完成
|  | 卷包/成型日产量消耗报表 | [6 empty] | 未完成
生产调度 | PMS | 卷包车间工单 | 鲍世威 | 2 | 2019.6.19 | 2019.6.20 |  |  | 完成
|  | 成型车间工单 | 鲍世威 | 1 | 2019.6.21 | 2019.6.21 |  |  | 完成
|  | 工单审核状态反馈 | 鲍世威 | 1 | 2019.6.24 | 2019.6.24 |  |  | 完成
|  | 卷包车间排班 | 朱桂飞 | 2 | 2019.6.5 | 2019.6.6 |  |  | 完成
|  | 成型车间排班 | 朱桂飞 | 1 | 2019.6.7 | 2019.6.7 |  |  | 完成
|  | 换牌记录自动生成 | 曾庆卫 | 1 | 2019.6.10 | 2019.6.10 |  |  | 完成
|  | 卷包换牌记录 | 曾庆卫 | 1 | 2019.6.18 | 2019.6.18 |  |  | 完成
|  | 成型换牌记录 | 曾庆卫 | 1 | 2019.6.19 | 2019.6.19 |  |  | 未知
|  | 卷包生产实绩 | 万昌煌 | 2 | 2019.6.12 | 2019.6.13 |  |  | 完成
|  | 成型生产实绩 | 万昌煌 | 1 | 2019.6.14 | 2019.6.14 |  |  | 完成
|  | 卷包/成型接口反馈 | 万昌煌 | 1 | 2019.6.17 | 2019.6.17 |  |  | 完成
netty整合 | PMS | PMS整合 | 万昌煌 | 1 |  |  |  |  | 完成
| WCT | WCT整合 | 万昌煌 | 2 |  |  |  |  | 完成
| PMS/WCT | 模拟测试（稳定性测试） | 万昌煌 | 1 |  |  |  |  | 完成
质量检验 | PMS/WCT | 功能及代码质量检验 | 万昌煌 | 2 |  |  |  |  | 完成
MES接口测试 |  | 数采与MES接口业务功能代码测试 | 张珂怡 | 5 | 2019.6.10 | 2019.6.14
MES接口【反馈】 | PMS/WCT | 6.5. 设备保养工单结果 139 6.7. 设备维修工单结果 143 6.22. 质量数据(过程质量) 184 6.23. 质量数据(外观检验) 186 6.24. 滤棒过程质量(质量检验单)（与6.22合并） 188 6.25. 滤棒外观质量（与6.23合并） 191 | 鲍世威 | 2 | 2019.6.3 | 2019.6.4 |  |  | 完成 |  | 万昌煌协助
|  | 6.8. 设备故障记录 145 6.9. 设备状态 146 6.10. 设备运行参数 147 6.21. 工单状态 183 6.28. 工单消耗及产量 198 | 万昌煌 | 1 | 2019.6.3 | 2019.6.3 |  |  | 完成
|  | 赣烟质量数采密码安全，强密码管理 | 万昌煌 | 1 | 2019.6.4 | 2019.6.4 |  |  | 完成
|  | 编写客户端 | 万昌煌 | 2 | 2019.6.4 | 2019.6.5 |  |  | 完成
|  | 远程调试 | 万昌煌 | 1 | 2019.6.6 | 2019.6.6 |  |  | 完成
出差广丰 （MES接口联调） | PMS/WCT 【下发/反馈】 | 6.1. 系统握手信号 127 6.2. 工段 128 6.3. 设备主数据 128 6.3.5. 额定产能单位标识代码 135 6.3.6. 额定车速单位标识代码 136 6.4. 设备保养工单 138 6.6. 设备维修工单 141 6.11. 成品主数据 147 6.12. 辅料主数据 162 6.14. 半成品主数据 170 6.15. 计量单位主数据 172 6.16. BOM 173 6.17. 工单 176 6.18. 工单撤销请求 179 6.19. 工单撤销确认 181 6.20. 排班计划 181 6.26. 卷包成型外观缺陷基础数据 193 6.27. 工艺质量标准 194 6.29. 卷包批次判定 201 6.30. 物料锁定 202 6.31. 烟丝出柜信息 203 6.32. 卷接机台物料警告 204 6.33. 工单出入库记录 205 6.34. 成品入库结果 208 | 万昌煌 | 3 | 2019.6.18 | 2019.6.20 |  |  | 完成 |  | 存在一些问题，需要MES确定业务后做一些小调整
|  | 6.5. 设备保养工单结果 139 6.7. 设备维修工单结果 143 6.8. 设备故障记录 145 6.9. 设备状态 146 6.10. 设备运行参数 147 6.21. 工单状态 183 6.22. 质量数据(过程质量) 184 6.23. 质量数据(外观检验) 186 6.24. 滤棒过程质量(质量检验单)（与6.22合并） 188 6.25. 滤棒外观质量（与6.23合并） 191 6.28. 工单消耗及产量 198 | 万昌煌 | 2 | 2019.6.21 | 2019.6.24 |  |  | 未完成 |  | 在调试
|  | 跟踪MES接口邮件问题： 1）确认以下接口是否需要走MES接口： 6.3.1. 设备大类代码 131 6.3.2. 设备中类代码 132 6.3.3. 设备小类代码 133 6.12.1. 辅料大类 164 6.12.2. 辅料小类 165 6.14.1. 半成品类别 172 2）确认保养工单下发，MES是否提供周类型，周期时间； 3）验证包装机BOM是否区分大透/小透； | 万昌煌 | 待定 |  |  |  |  | 完成 |  | 人工手动维护
|  |  | 预留功能 |  | 1.曾工未能按照要求完成开发，只完成换牌记录功能，其他功能分摊到孙桢，朱桂飞已完成，孙工，朱工表现优秀 2.鲍工个别功能分摊万昌煌，功能开发完成。 接口调试已完成下发，反馈还在数据调试 3.6月计划成本考核报表功能未完成，鲍工调休和出差进度受影响
需顺延功能
由第三方决定时间

## 7月份
模块 | 所属子系统 | 功能 | 负责人 | 开发周期 （天） | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际完成 时间 | 状态 | 测试结果 | 备注
成本管理（新增） | PMS | 物料单价维护 | 孙桢 | 1
|  | 设备额定产能维护 | 孙桢 | 0.5
|  | 卷包/成型车间高架库实际领退料日产量报表 | 鲍世威
|  | 卷包/成型车间高架库实际消耗日产量报表 | 鲍世威
|  | 卷包/成型车间数采实际采集日产量报表 | 鲍世威
|  | 卷包/成型产量消耗报表 | 鲍世威
|  | 卷包/成型物料消耗报表 | 鲍世威
|  | 卷包/成型日产量消耗报表 | 鲍世威
设备管理 | PMS | 设备保养数据字典 | 试运行
|  | 设备点检数据字典 | 试运行
|  | 设备润滑数据字典 | 试运行
|  | 设备轮保数据字典 | 试运行
|  | 维修工维护 | 试运行
|  | 备品备件维护 | 试运行
|  | 设备主数据维护 | 试运行
|  | 故障知识树维护 | 试运行
|  | 设备停机时间维护 | 试运行
|  | 类型与型号绑定 | 试运行
|  | 设备保养 | 万昌煌
|  | 设备轮保 | 万昌煌
|  | 设备润滑 | 万昌煌
|  | 设备点检 | 万昌煌
|  | 维修呼叫记录查询 | 万昌煌
|  | 备品备件更换查询 | 万昌煌
|  | 设备履历管理 | 试运行
|  | 机台实时故障统计 | 试运行
|  | 设备运行率统计 | 万昌煌
|  | 设备有效作业率 | 万昌煌
通知告警 | PMS | 通知管理 | 朱工
|  | 质量告警记录 | 朱工
|  | 单耗告警记录 | 朱工
文档管理 | PMS | 文档管理 | 朱工
主数据管理 | PMS | 物料主数据 | 试运行
|  | 物料组与物料类型 | 试运行
|  | 车间管理 | 试运行
|  | 班次管理 | 试运行
|  | 班组管理 | 试运行
|  | 单位管理 | 试运行
|  | 标准单耗管理 | 试运行
|  | 综合基础数据管理 | 试运行
系统管理 | PMS | 组织机构 | 试运行
|  | 人员管理 | 试运行
|  | 角色权限 | 试运行
|  | 系统操作日志 | 试运行
|  | 系统接口日志 | 试运行
|  | PMS资源管理 | 试运行
|  | WCT资源管理 | 试运行
生产对比 | WCT | 实时产量对比 | 朱桂飞
|  | 实时剔除对比 | 朱桂飞
|  | 实时消耗对比 | 朱桂飞
|  | 历史产量统计 | 朱桂飞
|  | 历史剔除统计 | 朱桂飞
|  | 历史消耗统计 | 朱桂飞
设备管理 | WCT | 维修请求 | 万昌煌
|  | 设备润滑 | 万昌煌
|  | 设备点检 | 万昌煌
|  | 设备保养 | 万昌煌
|  | 设备轮保 | 万昌煌
|  | 设备运行效率 | 试运行
文档中心 | WCT | 文档信息 | 朱桂飞
系统管理 | WCT | 注销登录 | 试运行
|  | 修改密码 | 朱桂飞
|  | 退出系统 | 试运行
综合 | PMS/WCT | 综合联调测试《生产调度》《3D监控》 | 万昌煌 | 5
| PMS/WCT | 试运行功能确认是否有调整 | 万昌煌 | 4
1。试运行功能需要确认是否有调整 2。任务比较多，（万昌煌、鲍世威、朱桂飞）协调开发，保证月内完成 3。孙桢协助开发，张珂怡协助测试

## 8月份
子系统 | 模块 | 功能 | 负责人 | 开发周期 （天） | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际完成 时间 | 状态 | 测试结果 | 备注
pms | 生产监控 | 提升机实时监控 | 朱桂飞 | 3
|  | 发射机实时监控 | 朱桂飞 | 2
| 三方接口 | 工单接口调整（针对发射机） | 鲍世威 | 1 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 完成
| 生产管理 | 生产实绩保存（手动结束工单） | 鲍世威 | 2 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 完成
|  | 发射机工单（新增、编辑） | 鲍世威 | 2 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 完成
| 所有模块 | 菜单名称和排列调整 | 鲍世威 | 2
|  | 可编辑数据添加创建人、创建时间、修改人、修改时间 | 孙桢 | 10 | 2019-08-01 | 2019-08-14 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 完成
|  | 可编辑列表增加多选框，和批量操作（删除等） | 朱桂飞 | 5
|  | 查询条件框统一宽度，有换行的要上下和水平对齐，适应不同屏幕分辨率（主要是1366*768或1920*1080） | 孙桢 | 3 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-14
|  | 可编辑功能增加操作日志（目前只有部分功能有日志） | 孙桢 | 3
| 文档管理 | 文档上传下载预览（文档管理、产品规程、工艺规程） | 鲍世威 | 4 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 完成
wct | 登录 | 登录页样式（刷卡和帐号密码） | 鲍世威 | 1
| 质量管理 | 首自检 | 鲍世威 | 4 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 完成
| 质量管理 | 页面调整（按1920*1080分辨率调整） | 鲍世威 | 1 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 完成
| 机台监控（封箱、成型、发射） |  | 孙桢 | 3 | 2019-08-20 | 2019-08-22
| 生产调度 |  | 孙桢 | 1 | 2019-08-23 | 2019-08-23
| 生产统计 |  | 朱桂飞 | 1
| 设备管理 |  | 朱桂飞 | 1
| 系统管理 |  | 朱桂飞 | 1
| 系统管理 | 消息通知 | 朱桂飞 | 2
| 生产管理 | 工单实绩保存 | 鲍世威 | 3 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 完成
| 文档管理 | 文档预览（产品规程、工艺规程） | 鲍世威 | 2 |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 完成

## 9月份
子系统 | 模块 | 功能 | 负责人 | 开发周期 （天） | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际完成 时间 | 状态 | 测试结果 | 备注
pms | 主数据->辅料规格系数 | 辅料系数维护后(新增、修改、删除)更新redis中辅料系数 | 孙桢 | 2 |  |  |  |  | 完成
| 生产管理 | 卷包/成型换牌记录功能修改，只保留查询功能 | 鲍世威 | 1 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 完成
|  | 解决工单生成不支持一个班两个牌号（班内换牌） | 鲍世威 | 3
|  | 所有工单查询，可按时间区间查询，开始和结束日期都默认为当日； | 孙桢 | 1 |  |  |  |  | 完成
| 生产监控 | 条烟输送实时监控 | 朱桂飞 | 1
|  | 1、生产状态—网络故障，拆分为网络断开（网络断开且无工单）、设备停机（有工单，但网络断开）； 2、卷烟机详情页面，下部数据列上下对齐 | 朱桂飞 | 1
|  | 设备工单相关信息首先从redis获取，redis获取不到时从数据库获取 ，然后写入redis。减少数据访问频率。 | 朱桂飞 | 1
| 质量管理 | 成品物理指标记录查询 | 孙桢 | 1 |  |  |  |  | 待
|  | 外观自检添加删除和批量删除功能 | 孙桢 | 1 |  |  |  |  | 待
|  | （滤棒）成型成品质量检验记录 | 孙桢 | 1 |  |  |  |  | 待
|  | 在线过程质量检测自检 | 孙桢 | 1 |  |  |  |  | 待
|  | 在线过程质量检测巡检 | 孙桢 | 1 |  |  |  |  | 待
| 功能梳理 | 菜单和功能梳理、测试 | 鲍世威 | 3 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 完成
| 设备管理 | 设备履历（关联设备表、保养、维修、润滑、点检等） | 朱桂飞 | 2
|  | 故障知识树 | 鲍世威 | 3
| 所有模块 | 数据表格分页数据量调整（上下分栏的每页10条、不分栏的20条；具体按页面可显示数据调整；原来没有分页的暂不处理） | 孙桢 | 1 |  |  |  |  | 完成
|  | 列表查询功能在合适的列上添加排序功能 | 孙桢 | 1 |  |  |  |  | 完成
|  | 检查所有菜单和功能权限，确保所有功能点都能够被控制； | 朱桂飞 | 3
| 系统管理 | 源数据监控（根据输入的设备code从redis查询出当前设备实时数据）、手动刷新redis中的辅料系数、工单信息、班次信息等。 | 孙桢 | 2 |  |  |  |  | 待
WCT | 生产管理 | 工单信息展示下发和运行状态的工单；工单实绩查询条件默认当天，默认查询当天生产实绩 | 朱桂飞 | 1
|  | 工单启动或系统重启时将当前生产工单相关信息写入redis | 朱桂飞 | 2
| 系统管理 | 各模块用户登录设置有效期 | 鲍世威 | 2
| 生产监控 | 设备工单相关信息首先从redis获取，redis获取不到时从数据库获取 ，然后写入redis。减少数据访问频率。 | 朱桂飞 | 1
| 登录页面 | 登录页样式（刷卡和密码登录） | 鲍世威 | 1
| 生产统计 | 历史产量/历史剔除/历史消耗添加默认时间（原来是查询所有数据） | 朱桂飞 | 3
| 设备管理 | 设备运行效率功能添加默认时间 | 朱桂飞 | 1
| 质量管理 | 产品规程查看功能 | 孙桢 | 2 |  |  |  |  | 待
| 系统管理 | 退出系统 清空用户信息，关闭浏览器 | 鲍世威 | 1 |  |  |  |  | 完成
| 功能梳理 | 菜单和功能梳理、测试 | 鲍世威 | 3

## 11月份
系统 | 模块 | 功能 | 负责人 | 开发周期 （天） | 计划开始 时间 | 计划结束 时间 | 实际开始 时间 | 实际完成 时间 | 状态 | 测试结果 | 备注
广丰数采 | 生产统计 | （卷接、包装、封箱、成型、发射）实时产量和效率排行和对比功能 | 朱桂飞、孙桢、鲍世威 | 4 |  |  |  |  | 完成
|  | 1、成型和发射工单改变状态前添加判断（运行前判断当前机台是否有在运行状态的工单，有则阻止运行并给出提示，参照卷包工单） 2、一键新增工单时，查询新增时间段是否有在运行或已完成工单，有则禁止覆盖并给出提示； | 朱桂飞 | 2
| pms所有模块 | 页面按1920*1080尺寸调整（卷包和成型排班、列表未铺满页面的，各列按列内显示数据适当加宽；列表内日期时间字段显示“2016-06-24 14:10:24.0”调整为“2016-06-24 14:10:24”） | 朱桂飞 | 2
| pms所有模块 | 菜单点击进入页面后按默认查询条件执行一次查询（按时间段查询的数据量较大的，开始和结束时间都修改为当天） | 孙桢 | 5
| 设备管理 | wct发射机维修呼叫推送有声音但不显示数据（原因：发射机工单表和其它工单不在同一数据表） | 孙桢 | 2 |  |  |  |  | 完成
| 设备管理 | pms维修呼叫记录查询不到发射机的维修呼叫记录（原因：发射机工单和其它工单在不同的表中） | 孙桢 | 2 |  |  |  |  | 完成
|  | 故障知识树维护、及维护呼叫时的应用 | 孙桢 | 5 |  |  |  |  | 完成
| wct物料请求 | 成型机丝束维护功能中输入框添加虚拟键盘，添加数字校验，禁止输入非数字内容 | 孙桢 | 2
| wct系统管理 | 修改密码功能开发（卷包、成型） | 朱桂飞 | 2
| wct生产调度 | 工单只查询当天（封箱、成型、发射） | 朱桂飞 | 1 |  |  |  |  | 完成
赣州数采 | 质量管理 | 首自检提醒，检验、漏检次数统计报表和完成情况统计 | 鲍世威 | 5 |  |  |  |  | 完成
| 生产管理 | 滤棒消耗数据通过包装/卷接机产量反推 | 朱桂飞 | 5 |  |  |  |  | 完成

## 功能清单
子系统 | 模块 | 功能 | 类别 | 功能说明 | 完成情况 | 部分问题
pms | 生产监视 | 卷包车间生产监视 | 原合同内容 | 对卷包车间设备布局进行建模，以动态的方式展示车间生产全貌数据。 | √ | 卷烟机详情页面工艺数据、SRM废品报告、cis废口报告上下未对齐
|  | 成型车间生产监视 | 原合同内容 | 对成型机台组成部分进行建模，以动态图方式展示机台各部位运转情况。 | √
| 生产调度 | 卷包车间工单 | 原合同内容 | 通过列表显示卷包生产工单计划和工单状态。 | √
|  | 成型车间工单 | 原合同内容 | 通过列表显示成型生产工单计划和工单状态。 | √
|  | 卷包车间排班 | 原合同内容 | 卷包车间工厂日历 | √
|  | 成型车间排班 | 原合同内容 | 成型车间工厂日历 | √
|  | 卷包换牌记录 | 原合同内容 | 提供换牌记录查询功能 | √
|  | 成型换牌记录 | 原合同内容 | 提供换牌记录查询功能 | √
|  | 卷包生产实绩 | 原合同内容 | 通过列表显示卷包生产实绩产量及辅料消耗查询修改等操作。 | √
|  | 成型生产实绩 | 原合同内容 | 通过列表显示成型生产实绩产量及辅料消耗查询修改等操作。 | √
| 成本管理 | 物料单价维护 | 新增优化设计 | 物料主数据单价维护。 | √
|  | 设备额定产能维护 | 新增优化设计 | 维护设备主数据每小时产能（额定产能）。 | √
|  | 卷包/成型车间高架库实际领退料日产量报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表
|  | 卷包/成型车间高架库实际消耗日产量报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表
|  | 卷包/成型车间数采实际采集日产量报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表 | √
|  | 卷包/成型产量消耗报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表 | √
|  | 卷包/成型物料消耗报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表 | √
|  | 卷包/成型日产量消耗报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表
| 设备管理 | 设备保养数据字典 | 原合同内容 | 设备保养数据查询维护 | √
|  | 设备点检数据字典 | 原合同内容 | 设备点检信息查询维护 | √
|  | 设备润滑数据字典 | 原合同内容 | 设备润滑信息查询维护 | √
|  | 设备轮保数据字典 | 原合同内容 | 设备轮保信息查询维护 | √
|  | 维修工维护 | 原合同内容 | 维修工人员查询维护 | √
|  | 备品备件维护 | 原合同内容 | 备品备件查询维护 | √
|  | 设备主数据维护 | 原合同内容 | 通过接口接收MES下发的设备主数据 | √
|  | 故障知识树维护 | 原合同内容 | 故障树查询维护
|  | 设备停机时间维护 | 原合同内容 | 吃饭，停电等时间维护 | √
|  | 类型与型号绑定 | 原合同内容 | 设备类型和机台关系绑定 | √
|  | 设备保养 | 原合同内容 | 设备保养计划查询 | √
|  | 设备轮保 | 原合同内容 | 设备轮保计划查询 | √
|  | 设备润滑 | 原合同内容 | 设备润滑计划查询 | √
|  | 设备点检 | 原合同内容 | 设备点检计划查询 | √
|  | 维修呼叫记录查询 | 原合同内容 | 查询维修呼叫历史记录 | √
|  | 备品备件更换查询 | 原合同内容 | 查询备品备件更换记录 | √
|  | 设备履历管理 | 原合同内容 | 显示设备出厂日期、安装调试、投产、大修时间等数据
|  | 机台实时故障统计 | 原合同内容 | 底层实时设备故障采集数据统计
|  | 设备运行率统计 | 原合同内容 | 有效作业率公式：有效作业率=设备实际产量（箱）/（设备核定生产能力×（生产时间-剔除时间））×100% | √
|  | 设备有效作业率 | 原合同内容 | 运行效率=运行时间/班次时间×100% | √
| 质量管理 | 产品规程管理 | 原合同内容 | 卷包车间提供各牌号产品标准规程、质量标准指导文件。系统管理员将产品规程下发各机台，并负责维护更新 | √
|  | 缺陷定义管理 | 原合同内容 | MES接口下发缺陷数据 | √
|  | 外观缺陷过程首检 | 原合同内容 | 卷烟机、包装机、成型机首自检 | √
|  | 外观缺陷过程自检 | 原合同内容 | 卷烟机、包装机、成型机自检 | √
|  | 外观缺陷过程巡检 | 原合同内容 | 卷烟机、包装机、成型机巡检
|  | 成品物理指标记录查询 | 原合同内容 | 综合检验室品管科一天一牌号检验一次
|  | （滤棒）成型成品质量检验记录 | 原合同内容 | 检验室品管科单班单机台检验
|  | 在线过程质量检测自检 | 原合同内容 | 卷包车间操作工综合测试台时间段检验
|  | 在线过程质量检测巡检 | 原合同内容 | 品管科检验室时间段检验
| 通知告警 | 通知管理 | 原合同内容 | 以工作流的方式管理通知 | √
|  | 质量告警记录 | 原合同内容 | 系统提供不同牌号、不同质量指标的上下限维护功能 | √
|  | 单耗告警记录 | 原合同内容 | 系统提供不同辅料的额定单耗维护功能 | √
| 文档管理 | 文档管理 | 原合同内容 | 以树形结构维护文档目录和文档，支持文件夹的增删改、支持文件的上传、删除和下载 | √
| 主数据管理 | 物料主数据 | 原合同内容 | MES下发物料 | √
|  | 物料组与物料类型 | 原合同内容 | MES下发的物料进行分类 | √
|  | 车间管理 | 原合同内容 | 车间信息维护 | √
|  | 班次管理 | 原合同内容 | 早、中、晚班次信息维护 | √
|  | 班组管理 | 原合同内容 | 甲、乙、丙信息维护 | √
|  | 单位管理 | 原合同内容 | MES下发的单位基础数据 | √
|  | 标准单耗管理 | 原合同内容 | 标准上下线维护 | √
|  | 综合基础数据管理 | 原合同内容 | 系统参数信息维护 | √
| 系统管理 | 组织机构 | 原合同内容 | 提供组织机构结构图示，组织机构可配置 | √
|  | 人员管理 | 原合同内容 | 提供机构人员结构图示，人员角色可配置 | √
|  | 角色权限 | 原合同内容 | 系统管理员可以为用户组设置权限，可以为每个用户组添加、删除权限 | √
|  | 系统操作日志 | 新增优化设计 | 与系统操作交互过程的日志记录 | √
|  | 系统接口日志 | 新增优化设计 | 与系统接口交互过程的日志记录 | √
|  | PMS资源管理 | 原合同内容 | 维护PMS系统菜单参数 | √
|  | WCT资源管理 | 原合同内容 | 维护WCT系统菜单数据 | √
| 报表管理 | 卷烟机产量报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表
|  | 包装机产量报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表
|  | 装箱机产量报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表
|  | 成型机产量报表 | 新增优化设计 | 多条件查询报表
wct | 生产监视 | 机台监视 | 原合同内容 | 该功能作为WCT主画面，展示机台实时生产运行情况 | √
| 生产调度 | 卷包车间排班 | 原合同内容 | 提供工厂日历显示功能 | √
|  | 卷包/成型工单信息 | 原合同内容 | 以表格的形式显示工单信息和工单实绩 | √
|  | 工单实绩 | 新增优化设计 | 按机台类型显示对应工单实绩 | √
| 物料请求 | 物料呼叫 | 新增优化设计 | 高架库物料呼叫页
| 生产对比 | 实时产量对比 | 原合同内容 | 提供按班次、按班组、按机台、按排名等四种方式的产量对比功能
|  | 实时剔除对比 | 原合同内容 | 生产过程中实时剔除产量对比
|  | 实时消耗对比 | 原合同内容 | 提供按班次、按班组、按机台、按排名等四种方式的消耗对比功能
|  | 历史产量统计 | 新增优化设计 | 提供按班次、按班组、按机台、按排名等四种方式的成本对比功能
|  | 历史剔除统计 | 原合同内容 | 生产中剔除的数据图形对比
|  | 历史消耗统计 | 新增优化设计 | 物料历史消耗图形对比
| 设备管理 | 维修请求 | 原合同内容 | 卷包/成型车间维修工呼叫请求 | √
|  | 设备润滑 | 原合同内容 | 显示终审通过的设备润滑计划 | √
|  | 设备点检 | 原合同内容 | 显示终审通过的设备点检计划 | √
|  | 设备保养 | 原合同内容 | 显示终审通过的设备保养计划 | √
|  | 设备轮保 | 原合同内容 | 显示终审通过的设备轮保计划 | √
|  | 设备运行效率 | 原合同内容 | 显示当前机台、当前班次、当前班组的运行统计信息
| 质量管理 | 工艺规程 | 原合同内容 | 机台接收各类工艺规程，操作工按工艺规程指导完成生产作业 | √
|  | 外观首检 | 原合同内容 | 操作工外观首检提供录入接口 | √
|  | 外观自检 | 原合同内容 | 操作工外观自检提供录入接口 | √
|  | 外观巡检 | 原合同内容 | 品管科外观巡检提供录入接口
| 文档中心 | 文档信息 | 原合同内容 | 以树形结构，显示共享和已授权的文档目录、文档 | √
| 系统管理 | 注销登录 | 原合同内容 | 系统长时间未操作时自动注销登录
|  | 退出系统 | 原合同内容 | 执行此操作时，系统将清空用户信息，关闭浏览器 | √